## Sheet1
制度名称 | 制度目标 | 周期 | 责任人
开发制度 | 1、各成员及时在工单系统记录开发内容 | 每天 | 各成员
| 2、工作日开始时更新代码，工作日结束时提交代码 | 每天 | 各成员
| 3、编码前沟通好需要完成的功能，切忌盲目编码 | 不定期 | 各成员
| 4、规范编码，遵循编码规范 | 每天 | 各成员
| 5、定期代码review,不合格代码打回重新编写 | 不定期 | 戴晋
| 6、严格按照时间节点完成工作，时间节点把控 | 时间节点 | 张兰+戴晋
| 7、开发过程遇到困难及时提出和解决 | 每天 | 各成员
开发文档制度 | 1、需求原型设计（前期） |  | 张兰
| 2、设计方案、详细设计、功能说明（前期） |  | 戴晋
| 3、成数据库（E-R图）设计文档（中期） |  | 戴晋
| 4、用户手册、部署手册（后期） |  | 戴晋
| 5、测试文档（后期） |  | 各成员编写，戴晋汇总
| 6、所有文档同步更新至Git |  | 各成员
程序发布制度 | 1、初次发布的软件需要统一向运维部门申请服务器资源， 申请成功后完善自研项目部署资料 |  | 戴晋
| 2、更新发布的项目需提前做好部署文件备份， 以日期格式区分，发布完成后需进行新功能的测试 |  | 各成员
| 3、系统出现异常时立即回退上一个版本 |  | 各成员