## Sheet1
ACC工作计划
| 模块 | 功能 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 责任人
ACC | 前期准备 | 前期准备 | 流程梳理以及表结构设计并审核 | 预计2021/11/19开始 2021/11/26结束 |  | 戴晋
原始数据EXCEL导入接口梳理
结算数据生成逻辑梳理，形成逻辑说明文档
财务数据新增接口格式定义，编写接口文档
EXCEL导入用户授权机制梳理（单点登录）
后端框架搭建
| 订单费用项管理（订单） | 导入 | 导入功能授权接口开发 | 预计2021/11/29开始 2021/12/13结束 |  | 研发成员
|  | 导出 | 导出接口开发
|  | 作废 | 作废接口开发
|  | 列表展示 | 列表查询
|  | 置异常 | 置异常接口开发
|  | 调整 | 调整接口开发
| 订单费用项管理（原始数据） | 列表展示 | 列表查询
| 订单费用项管理（结算数据） | 列表展示 | 列表查询，区分出票公司、作业公司、供应商列表
|  | 编辑 | 结算数据修改功能
|  | 作废 | 作废接口开发
| 测试 |  |  | TBD