## iUser、iData开发计划
iUser&iData工作计划
| 模块 | 功能 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态
iUser 内测优化 | 功能权限注册（新增功能） | 功能权限注册接口 | 接口注册 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 进行中
|  | 功能数据权限保存（json类型） | 逻辑流程说明、接口说明文档（初步） | 2021-12-10 | 2021-12-16
|  | 新增 | 新增当前系统的权限 | 2021/12/8 - 2021/12/10 |  | 进行中
|  | 删除 | 删除系统权限（含回收站功能）
|  | 绑定数据权限字段 | 绑定数据权限字段
| 用户管理 | 新增 | 页面调整： 1、列表页--查询排版调整、 查询条件字段调整(姓名、系统、状态、手机号、部门)、 组织树置顶、组织树增加待分配组织用户"类型； 2、明细页-增加系统绑定、对应组织绑定已选系统、手机号码上提、去掉普 通用户上级字段、增加密码修改、权限配置、用户状态等可编辑信息； | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 进行中
复制新增
编辑
查询
|  | 导入 | 导入功能优化制定格式标准
导出
|  | 权限分配 | 对应系统下的用户数据、组织数据、iData数据 数据权限范围类别参数值的获取接口标准制定 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 未开始
| 组织管理 | 新增 | 组织管理新增时添加系统关联 | 2021-12-15 | 2021-12-15
|  | 导入 | 导入功能优化制定格式标准
导出
删除
|  | 查询 | 按系统、组织名称查询
| 权限管理 | 制定权限注册标准接口 | 接口注册 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 进行中
|  | 接收 | 接收权限注册信息 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 未开始
|  | 查询 | 按系统、功能权限名称及数据权限范围类别
| iUser功能接口安装以及联调 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
iData | 数据字典 | 字典管理 | iData服务搭建、移植iCDC字典管理模块 | 2021/11/29开始 2021/12/6结束 |  | 已完成
|  | 字典模板 | 移植iCDC字典模板模块
| 主数据管理 | 主数据管理 | 移植iCDC主数据管理 |  |  | 已完成
|  | 主数据映射 | 主数据映射 | TBD | TBD
| iData功能接口安装以及联调 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-24
说明：本周iUser提交内部测试后，部分功能需要优化及产生新增开发需求，iUser提交用户测试时间延期；

## 订单费用项管理
ACC订单费用项工作计划
| 模块 | 功能 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成情况
订单费用项管理 | 前期准备 | 前期准备 | ACC接口规范设计 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 已完成
|  |  | 订单费用项管理模块-原型明细页设计 | 2021-12-02 | 2021-12-08 | 进行中 | 初稿已完成，待讨论
|  |  | 表结构设计 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 已完成 | 初稿已完成，待讨论
|  |  | 订单接收后的管理判断逻辑梳理及文档编写 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 进行中
|  |  | 后端框架搭建 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 已完成
|  |  | 根据薛老师提供的接口案列完善表结构 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | （待提供案例）
| 接口开发及调整 | 订单费用项接口开发 | 订单接口开发（预开票、成本日报导入、成本核销、调整、正常结算数据逻辑开发） | 2021-12-09 | 2021-12-16
|  | 订单费用项接口调试 | 和FMS进行接口调试，接收抛送数据 | TBD
| 结算费用管理 | 新增 | 完整产品结构功能，一期暂不开发 | TBD
审核
导入
导出
作废
NC记账
|  | 编辑 | 结算数据修改功能（税率、发票抬头） |  |  |  | 编辑页面上的字段必填属性及可修改属性是否可提供配置功能，可灵活设置。
|  | 查询 | 模糊查询、高级查询 | TBD
|  | 接收 | 含批量接收
|  | 置异常 | 异常类型（人工/系统）、如人工置异常、填写异常说明 |  |  |  | 系统异常 | 预开票数据不一致、成本数据导入数据不一致
|  | 异常处理 | 转正常（1、数据修正；2、回退处理环节；） 涉及修改后审核的由指定人处理
日志查看
生成对账单
开票申请
|  | 核销 | （应收/应付）
| 预开票管理 | 列表查询 | （未开票、已开票、部分开票、已核销） | TBD
开票申请
开票审核
|  | 开票 | 接口对接
电子签收
应收核销
| 成本日报导入管理 | 列表查询 | 查询、状态更新
|  | 成本核销 | （未核销、部分核销、已核销）应付费用关联发票号 |  |  |  | 后续发票管理模块需要增加成本核销审核