## iUser、iData开发计划
iUser&iData开发计划
| 模块 | 功能 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态 | 备注说明
iUser | 功能权限注册（新增页） | 功能权限注册接口 | 接口注册 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 已完成
|  | 功能数据权限保存（json类型） | 逻辑流程说明、接口说明文档（初步） | 2021-12-10 | 2021-12-16 | 进行中 | 计划本周完成
|  | 新增 | 新增当前系统的权限 | 2021/12/8 - 2021/12/10
|  | 删除 | 删除系统权限（含回收站功能） |  |  | 已完成
|  | 绑定数据权限字段 | 绑定数据权限字段
已完成
| 用户管理 | 新增 | 页面调整： 1、列表页--查询排版调整、 查询条件字段调整(姓名、系统、状态、手机号、部门)、 组织树置顶、组织树增加待分配组织用户"类型； 2、明细页-增加系统绑定、对应组织绑定已选系统、手机号码上提、去掉普 通用户上级字段、增加密码修改、权限配置、用户状态等可编辑信息； | 2021-12-08 | 2021-12-10
复制新增
编辑
|  | 查询 |  |  |  | 已完成
|  | 导入 | 导入功能优化制定格式标准
导出
|  | 权限分配 | 对应系统下的用户数据、组织数据、iData数据 数据权限范围类别参数值的获取接口标准制定 | 2021-12-13 | 2021-12-13
| 组织管理 | 新增 | 组织管理新增时添加系统关联 | 2021-12-15 | 2021-12-15
|  | 导入 | 导入功能优化制定格式标准
导出
删除
|  | 查询 | 按系统、组织名称查询
| 权限管理 | 制定权限注册标准接口 | 接口注册 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 已完成
|  | 接收 | 接收权限注册信息 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 已完成
|  | 查询 | 按系统、功能权限名称及数据权限范围类别 |  |  | 已完成
| iUser本次修改功能测试/调试 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 进行中 | 计划本周完成
iData | 数据字典 | 字典管理 | iData服务搭建、字典管理模块 | 2021-12-01 | 2021-12-03
|  | 字典模板 | 字典模板模块 |  |  | 已完成
| 主数据管理 | 主数据管理 | 主数据管理 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 已完成
|  | 主数据映射 | 主数据映射 | TBD | TBD
| iData功能测试/调试 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  | 计划下周完成

## 订单费用项管理开发计划
ACC订单费用项管理模块工作计划
| 模块 | 功能 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成情况 | 备注说明
订单费用项管理 | 需求及原型 | 需求及原型 | 接口数据处理逻辑梳理及流程图确认 | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 进行中 70% | 计划本周完成评审
|  |  | 订单费用项管理模块-原型明细页设计 | 2021-12-09 | 2021-12-17 | 进行中 60% | 计划下周完成评审
| 研发前期准备 | 前期准备 | ACC接口规范设计 | 2021-11-30 | 2021-11-30
|  |  | 表结构设计（待评审） | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 已完成 | 计划本周完成评审
|  |  | 研发接口逻辑文档编写 | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  | 下周计划任务
|  |  | 后端框架搭建 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 已完成
|  |  | 接口文档编写和评审以及调整 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 进行中 | 计划本周完成评审
|  |  | 根据薛老师提供的接口案列完善表结构 | TBD | TBD | 延期 | （待提供案例）
| 订单费用项接口开发及调整 | 接口开发 | 包括预开票、成本日报导入、成本核销、差异调整、正常结算数据的逻辑开发 | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  | 下周计划任务
|  | 接口调试 | 和FMS进行接口调试，接收抛送数据 | TBD
| 费用结算管理模块 需求变更： 取消独立成本日报模块，合并进费用结算管理模块中 | 新增 | 完整产品结构功能，一期暂不开发
审核
导入
导出
作废
NC记账
|  | 编辑 | 结算数据修改功能（税率、发票抬头） | TBD |  |  | 待本周订单费用项模块，不同接口数据处理逻辑确认后，进行排期（计划提交时间下周一）
|  | 查询 | 模糊查询、高级查询
|  | 接收 | 含批量接收
对账申请
开票申请
核销申请
|  | 月度关闭 | 1、支持自定义关闭的时间条件（不同业务类型需求不同）； 2、支持取消月度关闭操作（取消形式：依次往前取消，不可跳级操作）； 3、平台订单应收应付里所有与业务相关的时间都需要能提取，供筛选
|  | 置异常 | 异常类型（人工/系统）、如人工置异常、填写异常说明
|  | 异常处理 | 转正常（1、数据修正；2、回退处理环节；） 涉及修改后审核的由指定人处理
日志查看
| 预开票管理模块 | 开票申请

## 订单费用项管理1
ACC订单费用项工作计划
| 模块 | 功能 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成情况 | 备注说明
订单费用项管理 |  |  | ACC接口规范设计 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 已完成
|  |  | ACC接口规范设计 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 已完成
|  |  | 订单费用项管理模块-原型明细页设计 | 2021-12-02 | 2021-12-08 | 进行中 | 初稿已完成，待讨论
|  |  | 表结构设计（待评审） | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 已完成 | 计划本周完成评审
|  |  | 订单接收后的管理判断逻辑梳理及文档编写 | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  | 下周计划任务
| 前期准备 | 前期准备 | 后端框架搭建 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 已完成
|  |  | 接口文档编写和评审以及调整 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 进行中 | 计划本周完成评审
|  |  | 根据薛老师提供的接口案列完善表结构 | TBD | TBD | 延期 | （待提供案例）
| 接口开发及调整 | 订单费用项接口开发 | 包括预开票、成本日报导入、成本核销、差异调整、正常结算数据的逻辑开发 | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  | 下周计划任务
|  | 订单费用项接口调试 | 和FMS进行接口调试，接收抛送数据 | TBD
| 费用结算管理模块 需求变化： 取消独立成本日报模块，合并进费用结算管理模块中 | 新增 | 完整产品结构功能，一期暂不开发 | TBD
审核
导入
导出
作废
NC记账
|  | 编辑 | 结算数据修改功能（税率、发票抬头） | TBD
|  | 查询 | 模糊查询、高级查询
|  | 接收 | 含批量接收
对账申请
开票申请
核销申请
|  | 月度关闭 | 1、支持自定义关闭的时间条件（不同业务类型需求不同）； 2、支持取消月度关闭操作（取消形式：依次往前取消，不可跳级操作）； 3、平台订单应收应付里所有与业务相关的时间都需要能提取，供筛选
|  | 置异常 | 异常类型（人工/系统）、如人工置异常、填写异常说明
|  | 异常处理 | 转正常（1、数据修正；2、回退处理环节；） 涉及修改后审核的由指定人处理
日志查看
|  | 核销 | （应收/应付）
| 预开票管理模块 | 开票申请 |  | TBD
开票审核
|  | 开票 | 接口对接
电子签收
应收核销