## Sheet1
ACC工作计划
| 模块 | 功能 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 责任人
ACC | 前期准备 | 前期准备 | 表结构设计（未评审） | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 戴晋
|  |  | 接口订单逻辑梳理，逻辑说明文档编写 | 2021-12-03 | 2021-12-06
|  |  | 后端框架搭建 | 2021-12-07 | 2021-12-07
|  |  | 根据薛老师提供的接口案列完善表结构（接口案例未提供） | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 戴晋
|  |  | 接口文档编写和评审以及调整 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 戴晋
|  |  | 订单费用项逻辑梳理和逻辑说明文档编写（研发文档） | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 戴晋
|  |  | 基于原有表结构完成表结构设计和优化 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 戴晋
| 订单费用项管理（订单） | 订单接口开发 | 订单接口开发（预开票、成本日报导入、调整、正常结算数据逻辑开发） | TBD |  | 戴晋
|  | 订单接口调试 | 和FMS进行接口调试，接收抛送数据 |  |  | 研发成员
|  | 导入 | 导入功能授权接口开发
|  | 导出 | 导出接口开发
|  | 作废 | 作废接口开发
|  | 列表展示 | 列表查询
|  | 置异常 | 置异常接口开发
|  | 调整 | 调整接口开发（回退）
|  | 异常处理 | 异常处理（指定人处理）
|  | 异常记录 | 异常记录（根据状态区分）
| 订单费用项管理（原始数据） | 列表展示 | 列表查询
| 订单费用项管理（结算数据） | 列表展示 | 列表查询，区分出票公司、作业公司、供应商列表
|  | 编辑 | 结算数据修改功能
|  | 作废 | 作废接口开发
| 测试 |  |  | TBD