## iUser、iData开发计划
iUser&iData开发计划
| 模块 | 功能 | 功能说明 | 计划开始时间 | 原计划完成时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 状态 | 备注说明
iUser | 功能权限注册（新增页） | 功能权限注册接口 | 接口注册 | 2021-12-08 | 2021-12-09 |  | 2021-12-09 | 已完成 | 新增需求
|  | 功能数据权限保存（json类型） | 逻辑流程说明、接口说明文档（初步） | 2021-12-10 | 2021-12-16 |  | 2021-12-16 | 已完成 | 新增需求
|  | 新增 | 新增当前系统的权限 | 2021/12/8 - 2021/12/10 |  |  | 2021-12-10 | 已完成 | 新增需求
|  | 删除 | 删除系统权限（含回收站功能） | [5 empty] | 新增需求
|  | 绑定数据权限字段 | 绑定数据权限字段 | [5 empty] | 新增需求
| 用户管理 | 新增 | 页面调整： 1、列表页--查询排版调整、 查询条件字段调整(姓名、系统、状态、手机号、部门)、 组织树置顶、组织树增加待分配组织用户"类型； 2、明细页-增加系统绑定、对应组织绑定已选系统、手机号码上提、去掉普 通用户上级字段、增加密码修改、权限配置、用户状态等可编辑信息； | 2021/12/8 - 2021/12/10 |  |  | 2021-12-10 | 已完成 | 优化
复制新增
编辑
查询
|  | 导入 | 导入功能优化制定格式标准 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | 2021-12-09 | 已完成
导出
|  | 权限分配 | 对应系统下的用户数据、组织数据、iData数据 数据权限范围类别参数值的获取接口标准制定 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  | 2021-12-13 | 已完成
| 组织管理 | 新增 | 组织管理新增时添加系统关联 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 | 已完成
|  | 导入 | 导入功能优化制定格式标准 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | 2021-12-09 | 已完成
导出
|  | 删除 |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | 2021-12-09 | 已完成
|  | 查询 | 按系统、组织名称查询
| 权限管理 | 制定权限注册标准接口 | 接口注册 | 2021-12-08 | 2021-12-09 |  | 2021-12-09 | 已完成
|  | 接收 | 接收权限注册信息 | 2021-12-10 | 2021-12-14 |  | 2021-12-14 | 已完成
|  | 查询 | 按系统、功能权限名称及数据权限范围类别 | 2021-12-10 | 2021-12-14 |  | 2021-12-14 | 已完成
| iUser本次修改功能测试/调试 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 延期完成 | 延期说明： 优先处理新需求 延期一周时间。
iData | 数据字典 | 字典管理 | iData服务搭建、字典管理模块 | 2021-12-01 | 2021-12-03 |  | 2021-12-03 | 已完成
|  | 字典模板 | 字典模板模块
| 主数据管理 | 主数据管理 | 主数据管理 | 2021-11-22 | 2021-11-24 |  | 2021-11-24 | 已完成
|  | 主数据映射 | 主数据映射 | TBD | TBD
| iData功能测试/调试 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 2021-12-24 |  | 延期进行中 | 延期说明： 因iUser导致的iData延期。

## 订单费用项管理开发计划
ACC--订单费用项管理模块开发计划
模块 | 任务 | 子任务 | 任务序号 | 任务说明 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 备注说明
订单费用项管理模块 | 需求及原型 | 需求及原型 | 1 | 后台处理逻辑梳理及流程图确认 | 2021-12-13 | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 | 已完成
|  |  | 2 | 订单费用项管理模块-原型明细页设计 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 2021-12-24 |  | 延期进行中（60%） | 延期说明： 后台逻辑需要确认； 优先完成后台数据处理逻辑的设计；
|  |  | 3 | 订单费用项管理模块-界面字段第一版确认 | 2021-12-20 | 2021-12-23 |  | 2021-12-29 | 已完成
| 研发前期准备 | 前期准备 | 4 | ACC接口规范文档编写-V1.0 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2021-11-30 | 已完成
|  |  | 5 | 表结构设计V1.0（待评审） | 2021-12-02 | 2021-12-03 |  | 2021-12-03 | 已完成
|  |  | 6 | 接口文档调整（V1.1）及评审 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2021-12-23 |  | 延期进行中 | 延期说明：界面接口字段有更新，接口同步需更新
|  |  | 7 | 基于表结构V1.0完成表结构设计和优化 | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  |  | 正常进行中
|  |  | 8 | 订单费用项逻辑梳理和逻辑说明文档编写 | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  |  | 正常进行中
|  |  | 9 | 根据薛老师提供的接口案列完善表结构 | TBD | TBD |  |  | 延期 | 11/22 提供了业务单报文
| 前端框架搭建 | 前端框架搭建 | 10 | 前端框架搭建完成 | 2021-12-13 | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 | 已完成
|  |  | 11 | 通过静态列表结构完成 | 2021-12-13 | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 | 已完成
| 后端框架搭建 | 后端框架搭建 | 12 | 后端框架搭建 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2021-12-07 | 已完成
| 后端接口开发 | 接口开发 | 13 | 包括预开票、成本日报导入、成本核销、差异调整、正常结算数据的逻辑开发 | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  |  | 延期 | 延期说明：待任务6完成后启动
|  | 接口调试 | 14 | 和FMS进行接口调试，接收抛送数据 | TBD
| 费用结算管理模块 功能开发 | 前端界面开发 | 15 |  | TBD
|  | 后端功能开发 | 16
|  | 前后端联调测试 | 17
| 预开票管理模块 功能开发 | 前端界面开发 | 18
|  | 后端功能开发 | 19
|  | 前后端联调测试 | 20