## 订单费用项管理开发计划
ACC--订单费用项管理模块开发计划
模块 | 任务 | 子任务 | 任务序号 | 任务说明 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 备注说明
订单费用项管理模块 | 需求及原型 | 需求及原型 | 1 | 后台处理逻辑梳理及流程图确认 | 2021-12-13 | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 | 已完成
|  |  | 2 | 订单费用项管理模块-原型明细页设计 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 延期完成 | 延期说明： 后台逻辑需要确认； 优先完成后台数据处理逻辑的设计；
|  |  |  | 订单费用项管理模块-原型明细页第一稿讨论确认 | 2021-12-27 | 2021-12-29 |  | 2021-12-29 | 已完成
|  |  |  | 订单费用项管理模块-界面字段第二版已更新 | 2021-12-27 | 2021-12-29 |  | 2021-12-29 | 已完成
|  |  | 3 | 订单费用项管理模块-界面字段第一版确认 | 2021-12-20 | 2021-12-23 |  | 2021-12-29 | 已完成
| 研发前期准备 | 前期准备 | 4 | ACC接口规范文档编写-V1.0 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 2021-11-30 | 已完成
|  |  | 5 | 表结构设计V1.0（待评审） | 2021-12-02 | 2021-12-03 |  | 2021-12-03 | 已完成
|  |  | 6 | 接口文档调整（V1.1）及评审 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 延期完成 | 延期说明：界面接口字段有更新，接口同步需更新
|  |  |  | 接口文档调整（V1.2）及评审 | 2021-12-27 | 2021-01-12 |  |  | 进行中 | 与开发同步更新
|  |  | 7 | 基于表结构V1.0完成表结构设计和优化 | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  | 2021-12-28 | 已完成
|  |  | 8 | 订单费用项逻辑梳理和逻辑说明文档编写 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 延期完成
|  |  | 9 | 根据薛老师提供的接口案列完善表结构 | TBD | TBD |  |  | 暂不进行 | 11/22 提供了业务单报文
| 前端框架搭建 | 前端框架搭建 | 10 | 前端框架搭建完成 | 2021-12-13 | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 | 已完成
|  |  | 11 | 通过静态列表结构完成 | 2021-12-13 | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 | 已完成
| 后端框架搭建 | 后端框架搭建 | 12 | 后端框架搭建 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  | 2021-12-07 | 已完成
| 后端接口开发 | 接口开发 | 13 | 包括预开票、成本日报导入、成本核销、差异调整、正常结算数据的逻辑开发、原始xml数据存储和数据解析 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 2022-01-12 |  | 延期 | 延期说明：待任务6完成后启动
|  | 接口调试 | 14 | 和FMS进行接口调试，接收抛送数据
| 费用结算管理模块 功能开发 | 前端界面开发 | 15 | 前端界面开发
|  | 后端功能开发 | 16 | 订单列表查询接口、费用列表查询接口、接收、订单明细接口、生成对账单接口、费用置异常接口开发，内结费用对比 | 2022-01-13 | 2022-01-20
|  | 前后端联调测试 | 17 | 联合调试 | 2022-01-21 | 2022-01-24
| 预开票管理模块 功能开发 | 前端界面开发 | 18 | 前端界面开发
|  | 后端功能开发 | 19 | 预开票列表接口、生成对账单接口、申请开票接口开发 | 2022-01-24 | 2022-01-29
|  | 前后端联调测试 | 20 | 联合调试 | 2022-01-29 | 2022-01-30