## 1 月 (hidden)
2021 年 1 月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 日历设置
2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 年份 | 一周开始之日
[7 empty] | 2021 | 星期一
2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14
2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21
2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28
2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07
2021-03-08 | 2021-03-09 | 备注

## 2 月 (hidden)
2021 年 2 月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07
2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14
2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21
2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28
2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07
2021-03-08 | 2021-03-09 | 备注

## 3 月 (hidden)
2021 年 3 月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07
2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14
2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21
2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28
2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04
2021-04-05 | 2021-04-06 | 备注

## 4 月 (hidden)
2021 年 4 月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04
2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11
2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18
2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25
2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02
2021-05-03 | 2021-05-04 | 备注

## 5 月 (hidden)
2021 年 5 月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02
2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09
2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16
2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23
2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30
2021-05-31 | 2021-06-01 | 备注

## 6 月 (hidden)
2021 年 6 月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06
2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13
2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20
2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27
2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04
2021-07-05 | 2021-07-06 | 备注

## 7 月 (hidden)
2021 年 7 月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04
2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11
2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18
2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25
2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01
2021-08-02 | 2021-08-03 | 备注

## 8 月 (hidden)
2021 年 8 月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01
2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08
2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15
2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22
2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29
2021-08-30 | 2021-08-31 | 备注

## 9 月 (hidden)
2021 年 9 月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05
2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12
2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19
2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26
2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03
2021-10-04 | 2021-10-05 | 备注

## 10 月计划表
2021 年 10 月 |  |  |  | 基础档案标准化及映射 | 考核平台考核报表开发 | 收入成本归集，收入开票，成本核销
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03
2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10
2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17
2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24
1. 各业务系统相关模块调研（注：同步协调财务部进行需求整理分析） 输出：调研报告
| 2. 开发环境搭建 | 3.功能确认 |  | 4.数据库设计
1.计划汇总和前期准备 输出：汇总计划，需求访谈样表 | 2.需求访谈与分析-收入归集，收入开票 输出：需求访谈纪要和需求分析
2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
2. 功能需求说明书 输出：功能需求说明文档
4.数据库设计
3.需求访谈与分析-成本归集，成本核销 输出：需求访谈纪要和需求分析
2021-11-01 | 2021-11-02 | 备注

## 11 月计划表
2021 年 11 月 |  |  |  | 基础档案标准化及映射 | 考核平台考核报表开发 | 收入成本归集，收入开票，成本核销
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07
3. 功能原型设计 输出：墨刀原型文件-提交稿
5.功能开发-基础设置
4.需求访谈整理 输出：需求访谈纪要和需求分析 |  | 5.需求访谈与分析-收入/成本输出 输出：需求访谈纪要和需求分析
2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14
4. 原型评审修改 输出：磨刀原型文件-确认稿
5.功能开发-基础设置 |  |  | 5.功能开发-基础导入
2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21
5.功能开发-基础导入
2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28
5.功能开发-基础导入 | 5.功能开发-基础调整
2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05
5.功能开发-基础调整 | 5.功能开发-报表中心
2021-12-06 | 2021-12-07 | 备注
其余计划：如代码开发，开发测试，项目部署，用户测试等，具体计划时间依据原型评审结果确定
1. 计划1.需求分析：已于9月23日完成，不包含在此次计划中 2. 计划5.开发功能-报表中心：开始日期为11月30日，结束日期暂未定
其余计划：如功能原型设计，依据需求访谈和需求分析开展结果确定

## 12 月 (hidden)
2021 年 12 月
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05
2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12
2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19
2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26
2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02
2022-01-03 | 2022-01-04 | 备注

## 计划表
计划表
子目标 | 序号 | 任务 | 时间 | 工作日（天） | 工时（小时） | 任务主负责人 | 交付物 | 备注
基础档案标准化及映射 | 1 | 各业务系统相关模块调研 | 10/18-10/22 | 5 |  | 业务部：使用需调研系统的具体人员 IT部：张兰、戴晋 | 调研报告 | 同步协同财务部进行需求整理分析
| 2 | 功能需求说明书 | 10/25-10/29 | 5 |  | 过晓颖、张兰、范柳柳 | 功能需求说明文档
| 3 | 功能原型设计 | 11/01-11/05 | 5 |  | 张兰 | 墨刀原型文件-提交稿
| 4 | 原型评审及修改 | 11/08-11/10 | 3 |  | 过晓颖、周锡芳、王哲 | 墨刀原型文件-确认稿
| 5 | 代码开发 | TBD | TBD | TBD | TBD | 代码 | 具体时间依据原型评审结果确定
| 6 | 开发测试 | TBD | TBD | TBD | TBD | 测试报告
| 7 | 项目部署 | 与开发测试同步进行 | TBD | TBD | TBD | 项目部署说明文档
| 8 | 用户测试 | TBD | TBD | TBD | TBD | 测试报告
收入成本归集 收入开票 成本核销 | 1 | 计划汇总，需求访谈前期准备 | 2021-10-18 | 1 |  | 过晓颖、范柳柳 | 汇总计划，需求访谈表样
| 2 | 需求访谈和需求分析-收入归集，收入开票 | 2021/10/19-2021/10/22 | 4 |  | 姜文斌，邵晓娟、过晓颖、邹靖遥、范柳柳 | 需求访谈纪要和需求分析
| 3 | 需求访谈和需求分析-成本归集，成本核销 | 2021/10/25-2021/10/29 | 5 |  | 姜文斌、过晓颖、邹靖遥、范柳柳 | 需求访谈纪要和需求分析
| 4 | 需求访谈和需求分析整理 | 2021/11/01-11/02 | 2 |  | 过晓颖、邹靖遥、范柳柳 | 需求访谈纪要和需求分析
| 5 | 需求访谈和需求分析-收入/成本输出 | 2021/11/03-11/05 | 3 |  | 姜文斌、李峰、王辰玲、过晓颖、邹靖遥、范柳柳 | 需求访谈纪要和需求分析
| 6 | 功能原型设计 | TBD | TBD | TBD | TBD | 墨刀原型文件-提交稿 | 具体时间依据需求分析阶段交付件确定
| 7 | 原型评审及修改 | TBD | TBD | TBD | TBD | 墨刀原型文件-确认稿
| 8 | 代码开发 | TBD | TBD | TBD | TBD | 代码 | 具体时间依据原型评审结果确定
| 9 | 开发测试 | TBD | TBD | TBD | TBD | 测试报告
| 10 | 项目部署 | TBD | TBD | TBD | TBD | 项目部署说明文档
| 11 | 用户测试 | TBD | TBD | TBD | TBD | 测试报告
考核平台考核报表开发 | 1 | 需求分析 | 2021.09.01-2021.09.23 | 5 | 40 | 孙忠年 | 需求设计方案
| 2 | 开发环境搭建 | 2021.10.19-2021.10.19 | 1 | 4 | 孙忠年
| 3 | 功能确认 | 2021.10.20-2021.10.20 | 1 | 8 | 孙忠年
| 4 | 数据库设计 | 2021.10.22-2021.10.29 | 5 | 40 | 孙忠年
| 5 | 功能开发 | 2021.11.01- | 19 | 152 | 孙忠年 | 源码及编译发布文档及库结构说明文档 | 编写文档时间未纳入（那谁来做？什么时候做？）
| 5.1 | 基础设置 | 2021.11.01-2021.11.10 | 6 | 48 | 孙忠年
| 5.2 | 基础导入 | 2021.11.11-2021.11.22 | 8 | 64 | 孙忠年
| 5.3 | 基础调整 | 2021.11.23-2021.11.29 | 5 | 40 | 孙忠年
| 5.4 | 报表中心 | 2021.11.30-TBD | TBD | TBD | TBD
| 6 | 自测联调 | TBD | TBD | TBD | TBD | 自测报告
| 7 | 用户测试 | TBD | TBD | TBD | TBD | 验收单

## 需求访谈详细计划
访谈内容 | 访谈详细内容 | 受访者 | 访谈时间
收入归集 | 收入录入 | 结算中心：刘皎，陈小静 结算中心：姜文斌 | 2021年10月19日周二 上午9:30
收入差异
收入审核
收入开票 | 对外部客户开票（包括国外账单开票） | 资金中心：李晓莹 资金中心：邵晓娟 | 2021年10月19日周二 下午13:00
预开票
| 集团内部开票 | 结算中心：邹靖遥
成本归集 | 成本录入 | 运 控：李凌波（半小时） 结算中心：姜文斌 | 2021年10月26日周二 上午9：30
成本差异
成本核销 | 外部成本核销 | 结算中心：顾蕾 结算中心：姜文斌 | 2021年10月26日周二 下午13：00
内部成本核销
收入/成本输出 | 考核用数据 | 业务财务：李峰，记账中心：王辰玲 结算中心：姜文斌 | 2021年11月03日周三 上午9：30
核算用数据

## 计划表样表 (hidden)
计划表
序号 | 任务 | 时间 | 工作日（天） | 交付物/产出物 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8