## 12-30
12-30 ACC原型周例会会议纪要
参会人员
主题 | 模块 | 讨论内容 | 解决方案 | 其他
1、12-27 ~ 12-29 产出物简介 | 1、《ACC打单费用项管理模块开发计划》； 2、已确认原型； 3、《ACC原型讨论汇总1229》
2、已确认原型讲解 | 1、结算费用管理-订单视角
| 2、结算费用管理-费用视角 | 1、【修改】缺失订单号字段； 2、应付类型： ①【修改】应该有一个FMS过来的成本导入时间（应收显示空）； ②【说明】待处理页面： 未结算的费用金额显示的是导入的成本金额； 若待结算提交成本100，核销为120，则这两条数据进入异常，待处理页面中消失；以用户确认的最终金额为准； 3、【修改】“开票标记” ：修改为 应收开票标记； 4、【修改】“核销单号” ：修改为”应付核销单号“； 5、【说明】“收入成本记账单号”：为触发NC记账后回填的单号； 6、【说明】“收付款记账单号”：为流水号； 7、【修改】增加”开票申请单号“，一个费用项若分两个阶段开票，会对应多个发票号、多个开票完成时间； | 1/2：补全字段：“订单号”、”成本导入时间”； 3/4：修改字段； 7：应付：点击应付核销单号，弹窗展示发票信息； 应收：点击开票申请单号，弹窗展示发票信息；
| 3、标准明细页 | 1、 【修改】 结算数据 增加”业务税率“； 其他三个视角 中显示 ”开票税率“； | 结算数据 增加”业务税率“； 其他三个视角 中显示 ”开票税率“； | 与薛老师沟通问题，开发已有：接口案例、接口字段（订单），其他待推进；
| 4、生成对账单 | 1、【说明】对账单预览：业务类型显示原业务系统来源的业务类型； | 1：添加暂存功能；
2、【增加】暂存功能
| 5、开票申请 | 1、【说明】业务类型显示原业务系统来源的业务类型； | 3：点击”开票申请“按钮，弹窗二次确认①发票类型、②选择是否开具形式账单； 4：待财务人员讨论确定方案：当实际开票汇率与税务局规定的开票汇率不一致时，差额如何处理？
2、【增加】暂存功能
3、【修改】点击”开票申请“按钮，弹窗二次确认①发票类型、②选择是否开具形式账单；
4、【待确认】当实际开票汇率与税务局规定的开票汇率不一致时，差额如何处理？；
| 6、内结对比 | 结构已确认，待补充原型