## 2021-12-30ACC
12-30 ACC研发讨论会议纪要
参会人员 | 张，戴，孙，唐，华
主题 | 讨论内容 | 讨论结果及下一步安排
1、ACC项目背景 | ①FMS业务系统、ACC财务系统、NC记账之间的关系
2、《ACC后台处理流程及说明》 | ①正常结算提交数据处理流程 ②预开票数据处理流程 ③成本日报导入数据处理流程 ④成本核销数据处理流程 | 1、整理异常类型@张兰； 2、整理异常码与异常说明@戴晋； 3、增加各页面的编码字段自定义配置功能@戴晋； 4、暂定通过xml各式数据与FMS交互，待确定取数规则@戴晋； 5、开发过程中先内部模拟财务提供的案例数据开发（财务已提供案例）@all；
3、后端表设计 | 1、对账单表 : 费用表 = n:n 费用表：开票 = n:n *只有已加入对账单的费用才能开票； *一个费用项只能加入一个对账单（根据费用表中”是否加入对账单“字段判断）； 2、费用发票关联表【存在原因待解答？】 3、费用记账管理表：和NC记账交互的记录 | @后端人员 1、后端内部沟通费用发票关联表； 2、ACC项目字段研读，开发人员各自熟悉模块，任务分配后，编写各自负责模块的接口文档；
4、原型讨论 | 1、主数据交互逻辑，需完善iData | 1、iData分系统，需注册入iUser，管控acc的用户权限与数据权限 @孙海江； 2、制定iData中维护主数据的方案及案例@孙海江； 3、整理主数据 @华伊 @过晓颖；
2、费用项列表、生成对账单：若想修改费用项的税率、发票抬头： 【待对账】可编辑（权限），编辑后产生3条数据，费用id相同，默认展示最新数据，前两条一正一负置灰并折叠展示（不参与后面流程，状态和最新数据同步）；【已对账】不可编辑，需去对账管理中操作相应对账单3、对账管理： 【已对账】先将对账单置异常，在异常数据中进行作废或回退，作废后的费用项释放后仍可去对账、开票等；回退默认到待对账步骤。